## Practical Plan
Блок/поток | Задача | Артефакт (deliverable) | Участник | Старт | Финиш | Длительность (дн) | Зависимости | Статус | Комментарий
0. Подготовка | Дебриф защиты 30.04, разбор фидбэка комиссии и научрука, обновление RACI и плана практической части | План практической части + RACI + лог фидбэка | Оксана | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2 |  | В работе
1. Прототип v0 (быстрый) | Определить RAT-гипотезы для прототипа; выбрать формат (кликабельный Figma + dashboard с mock-данными); собрать core-сценарий «инцидент → AI-разбор → рекомендация» | RAT-лог + кликабельный макет 5–7 экранов в Figma + 2–3 сценария демо | Оксана | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 6 | 0 | Не начато | Прототип ровно такого качества, чтобы проверить, понимает ли DevOps ценность
2. Подготовка валидационных CustDev | Подготовить гайд валидационного интервью (отличается от проблемного — даём задачу + смотрим, как человек ходит по прототипу), скринер, рекрутинг 8–12 DevOps/SRE из прошлого пула + 3–4 новых | Гайд валидационного интервью + скринер + календарь слотов | Стефания + Илья | 2026-05-17 | 2026-05-20 | 4 | 0 | Не начато | Те же самые респонденты
3. Повторные CustDev (валидация прототипа) | Провести несколько интервью с демо прототипа: задание + think-aloud + вопросы про готовность пилотировать/платить, реакцию на reactive vs proactive фичи | Транскрипты + видеозаписи + таблица результатов CustDev v2 (что поняли, где застряли, цитаты) | Стефания + Илья | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 5 | 1, 2 | Не начато | На каждое интервью отдельный пост-протокол: какая гипотеза подтвердилась/опровергнута
4. Синтез валидации и решение Pivot/Persevere | Сравнить факты с гипотезами; обновить JTBD, CJM, список фич; принять решение GO / PIVOT по каждому из двух направлений (reactive, proactive) | Резюме валидации + решение GO/PIVOT + апдейт JTBD-таблицы | Саша | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 3 | 3 | Не начато | Если по одному из направлений PIVOT - фиксируем это в отчёте, методичка прямо это поощряет
5. Обновление MVP scope | Зафиксировать must-have / nice-to-have по итогам валидации; обновить User Flow и состав Release 1 | Обновлённый MVP scope + User Flow v2 + бэклог по релизам | Оксана | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 4 | 4 | Не начато | Сюда же - что вырезаем по сравнению с защитой 30.04 и почему
6. Архитектура и техдизайн | Схема компонентов: ingestion mock-метрик (имитация Prometheus/ELK) → AI-анализ (правила + LLM) → алерты → UI. Выбор стека, описание mock-data слоя | Architecture diagram + tech spec + ADR по ключевым решениям | Саша | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 4 | 4 | Не начато | Облачные API, как требует бриф. Mock-данные, а не реальный прод
7. Подготовка mock-данных и сценариев инцидентов | Сгенерировать 3–5 реалистичных датасетов: всплеск 5xx, утечка памяти, latency-аномалия, drop трафика, error budget burn | Набор mock-датасетов (CSV/JSON) + скрипты генерации + сценарии для демо | Саша | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 6 | 6 | Не начато | Сценарии нужны для финальных демо-сессий
8. Разработка backend (mock + AI-layer) | Реализовать сервис приёма mock-метрик, правила детектирования аномалий, LLM-обвязку для генерации объяснения и рекомендации, API для UI | Работающий бэкенд + REST API + базовый CI | Никита | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 8 | 6 | Не начато | LLM - через облачный API (YandexGPT/GigaChat/OpenAI), как разрешено брифом
9. Разработка frontend (dashboard) | Реализовать дашборд метрик, ленту инцидентов с AI-разбором, страницу настроек алертов и интеграций (mock) | Работающий веб-UI | Оксана + Никита | 2026-05-29 | 2026-06-06 | 9 | 5, 6 | Не начато | Только web
10. Интеграция и e2e-сборка | Связать backend ↔ frontend ↔ mock-данные; прогнать все 3–5 сценариев end-to-end на стенде | Работающий MVP на демо-стенде + чек-лист пройденных сценариев | Оксана + Никита | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 7 | 7, 8, 9 | Не начато | К этому моменту должна быть стабильная ссылка/стенд для показа респондентам
11. Внутреннее тестирование и багфикс | Прогон сценариев командой, фикс критичных багов, причёсывание UX, проверка edge-cases (плохое фото метрик, пустые данные, таймаут LLM) | Отчёт о тестировании + стабильная сборка для демо | Все участники | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3 | 10 | Не начато | Edge cases - отдельный плюс на защите, методичка требует в User Flow
12. Финальные демо-сессии с DevOps (Traction) | Показать живой прототип нескольким респондентам; зафиксировать сигналы трэкшна: «буду пользоваться», LoI, готовность к пилоту, ценовые ожидания | Таблица traction-результатов + цитаты + хотя бы 1 LoI или согласие на пилот | Стефания | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3 | 10 | Не начато | Это и есть наш Traction для Executive Summary - без него защита проседает по критерию 1.2
13. Экономика и бизнес-модель | Финализировать B2B unit-экономику: ACV, payback, стоимость внедрения, freemium-логика, pricing для платных алертов; ROI для клиента | Lean Canvas + таблица unit-экономики + pricing model | Оксана | 2026-05-30 | 2026-06-07 | 9 | 5 | Не начато | Идёт параллельно с разработкой, не блокирует её. Freemium: базовый мониторинг бесплатно (по брифу)
14. Финальный отчёт (текст курсовой) | Дописать разделы 2.7 (прототипирование) и 2.8 (MVP + экономика); актуализировать предыдущие разделы под итог; заполнить Журнал использования ИИ | Финальный текст отчёта + Журнал ИИ + Подтверждение оригинальности | Все участники | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 4 | 11, 12, 13 | Не начато | Объём: 15-30 страниц на студента, минимум 40 тыс. знаков на команду
15. Pitch Deck к защите | Обновить презентацию: паспорт концепции, проблема, рынок, решение, демо MVP, результаты валидации, экономика, MVP/roadmap | Финальный deck (Pitch Deck формат) + тезисы выступления + распределение слайдов по членам команды | Оксана | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 5 | 14 | Не начато | Можно заранее готовить, чтобы успеть собрать и прислать научнику
16. Защита | Репетиция (минимум 2 прогона), защита перед комиссией, ответы на Q&A | Успешная защита + видеозапись (для архива команды) | Все участники | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 15 | Не начато | Каждый член команды выступает с частью - иначе индивидуальная оценка может быть снижена
Уточнить дату защиты